## 甘特图
序号 | 项目阶段 | 项目任务 | 阶段输出文件 | 工期 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 状态 | 备注 | 2026年9月 |  |  | 2026-11-01 | [25 empty] | 2026年12月 | [30 empty] | 2027年1月
 | time axis 2026-09-28 to 2027-01-08
▍ 研发阶段
1 | 样机制作 | 逆变板设计、调试 | 逆变板样机 | 40 | 2026-09-28 | 2026-11-06 |  | 进行中 |  | 2026-09-28: 40d
2 | 研发调试 | 逆变板系统测试 | 测试报告 | 6 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | 研发 | 未开始 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-14
3 | 研发调试 | 整机联调（协议验证、温升验证） | / | 6 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | 研发 | 未开始 | 需要提供整机 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-14
4 | 研发调试 | 整机系统测试 | 测试报告 | 6 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | 研发 | 未开始 | bar: 2026-11-16 to 2026-11-21
▍ 试产阶段
5 | 试产准备 | 逆变板ATE调试 | ATE程序 | 22 | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 逆变生产/研发 | 未开始 |  | 2026-11-09: 22d
6 | 试产准备 | PCB改板 | PCB文件 | 6 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | 研发 | 未开始 | bar: 2026-11-16 to 2026-11-21
7 | 试产准备 | 试产备料 | 试产物料 | 20 | 2026-11-16 | 2026-12-05 | 逆变生产 | 未开始 | 先备长周期物料，PCB改板完成、整机系统测试完成后备完整物料 | 2026-11-16: 20d
8 | 试产生产 | 逆变板生产 | 逆变板 | 6 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 逆变生产 | 未开始 | bar: 2026-12-07 to 2026-12-12
9 | 试产生产 | 整机生产 | 整机 | 6 | 2026-12-14 | 2026-12-19 | 整机生产 | 未开始 | bar: 2026-12-14 to 2026-12-19
▍ 第一批量产
| 生产准备 | 试产问题解决 |  | 6 | 2026-12-21 | 2026-12-26 | 研发 | 未开始 | bar: 2026-12-21 to 2026-12-26
| 生产准备 | 备料 |  |  |  |  | 逆变生产 | 未开始
| 生产 | 逆变板生产 |  |  |  |  | 逆变生产 | 未开始
| 生产 | 整机生产 |  |  |  |  | 整机生产 | 未开始
▍ 第二批量产
| 生产准备 | 备料 |  |  |  |  | 逆变生产 | 未开始
| 生产 | 逆变板生产 |  |  |  |  | 逆变生产 | 未开始
| 生产 | 整机生产 |  |  |  |  | 整机生产 | 未开始